## Sheet1
Project 명 | (프로젝트 명 작성) |  |  |  | 전체진행 : |  |  | 현재날짜: |  | 2019-11-01 | [20 empty] | 계획 | 진행 | 완료
구분 | 공정 | 완료율 | 산출물 | 기간 | 시작 날짜 | 완료 날짜 | 담당자 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 | 31일 | 32일 | 33일 | 34일 | 35일 | 36일 | 37일 | 38일 | 39일 | 40일 | 41일 | 42일 | 43일 | 44일
 | time axis 2019-09-23 to 2019-11-05
프로젝트 관리 | 프로젝트 주제 브레인 스토밍 | 100% | 주제 리스트 | 3 | 2019-09-23 | 2019-09-25 | 전체 | bar: 2019-09-23 to 2019-09-25
| 주제별 타당성 검토 | 100% | 타당성검증 | 1 | 2019-09-26 | 2019-09-26 | 전체 | bar: 2019-09-26
| 프로젝트 주제 멘토링 및 주제 선정 | 100% | 주제선정 및 문제정의서 | 1 | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 전체 | bar: 2019-09-27
| 설계 | 100% | 시스템 구성도 | 2 | 2019-09-28 | 2019-09-29 | 전체 | bar: 2019-09-28 to 2019-09-29
| 모듈 별 기능 구현 | 100% | 모듈별 프로토타입 소스 | 14 | 2019-09-30 | 2019-10-13 | 전체 | bar: 2019-09-30 to 2019-10-13
| 모듈 병합 및 기능 연동 | 100% | 병합된 프로토타입 소스 | 5 | 2019-10-14 | 2019-10-18 | 전체 | bar: 2019-10-14 to 2019-10-18
| 기능 고도화 및 런타임 안정성 보완 | 100% | 1차 릴리즈 소스 | 7 | 2019-10-19 | 2019-10-25 | 전체 | bar: 2019-10-19 to 2019-10-25
| Alpha Test | 100% | 심각 오류 수정된 소스 | 5 | 2019-10-26 | 2019-10-30 | 전체 | bar: 2019-10-26 to 2019-10-30
| Beta Test | 50% | 사용성 개선된 소스 | 4 | 2019-10-31 | 2019-11-03 | 전체 | bar: 2019-10-31 to 2019-11-03
| 최종 Test | 0% | 최종 소스 | 1 | 2019-11-04 | 2019-11-04 | 전체 | bar: 2019-11-04
| 발표 | 0% |  | 1 | 2019-11-05 | 2019-11-05 | 문진한 | bar: 2019-11-05
프로젝트 수행 | 프로젝트 주제 선정
| 주제 선정 브레인 스토밍 | 100% | 주제 리스트 | 3 | 2019-09-23 | 2019-09-25 | 전체 | bar: 2019-09-23 to 2019-09-25
| 주제 선정 | 100% | 선정된 주제 | 1 | 2019-09-26 | 2019-09-26 | 전체 | bar: 2019-09-26
| 문제 정의서 작성 | 100% | 문제 정의서 | 1 | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 전체 | bar: 2019-09-27
개별 기능 구현
크롤링
실시간 이슈 검색어 수집
| 네이버 | [5 empty] | 박종선 | bar: 2019-09-28
| 다음 | [5 empty] | 이희수 | bar: 2019-09-28
| 구글 | [5 empty] | 문진한 | bar: 2019-09-28
| 트위터 | [5 empty] | 김재현 | bar: 2019-09-28
| 뉴스 검색 및 수집 코드 작성 | 100% |  | 1
| 네이버 뉴스 검색 및 수집 | 100% |  | 1
| 다음 뉴스 검색 및 수집 | 100% |  | 1
| 구글 뉴스 검색 및 수집 | 100% |  | 1
| 트위터 뉴스 검색 및 수집 | 100% |  | 1
| 시스템 구성 및 업무 분담 | 100% |  | 1
| 플로우 차트 작성 | 100% |  | 1
| 장비 목록 산출 및 주문 요청 | 100% |  | 1
| 타당성 검토 | 100% |  | 1
| 서버/DB 구현 | 100% |  | 1
| DB 생성 / 테이블 정의 | 100% |  | 1
| 안드로이드와 통신 | 100% |  | 1
| 디바이스와 통신 / 디바이스 제어 | 100% |  | 1
| 어플리케이션 구현 | 100% |  | 1
| 기초 UI 구현 | 100% |  | 1
| 서버와 통신 / 디바이스 제어 | 100% |  | 1
| 디바이스 구현 | 100% |  | 1
| GPIO핀 모터 제어 | 100% |  | 1
| 서버와 통신 | 100% |  | 1
| Camera 스트리밍 | 100% |  | 1
| 수면 패턴 저장 | 100% |  | 1
|  | 100% |  | 1
|  | 100% |  | 1
[28 empty] | 계획 | 진행 | 완료
Note on B3: 아래의 공정은 프로젝트 별로 수정 및 추가하여 작성하고 강사님 확인 필요