## Sheet1
Project 명 | (프로젝트 명 작성) |  |  |  | 전체진행 : |  |  | 현재날짜: |  | 2019-11-02 | [17 empty] | 1차 분류 | 2차 분류 | 3차 분류 | 4차 분류 |  | 계획 | 진행 | 완료
구분 | 공정 | 완료율 | 산출물 | 기간 | 시작 날짜 | 완료 날짜 | 담당자 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 | 31일 | 32일 | 33일 | 34일 | 35일 | 36일 | 37일 | 38일 | 39일 | 40일 | 41일 | 42일 | 43일 | 44일 | 끝
[8 empty] | 2019-09-23 | 2019-09-24 | 2019-09-25 | 2019-09-26 | 2019-09-27 | 2019-09-28 | 2019-09-29 | 2019-09-30 | 2019-10-01 | 2019-10-02 | 2019-10-03 | 2019-10-04 | 2019-10-05 | 2019-10-06 | 2019-10-07 | 2019-10-08 | 2019-10-09 | 2019-10-10 | 2019-10-11 | 2019-10-12 | 2019-10-13 | 2019-10-14 | 2019-10-15 | 2019-10-16 | 2019-10-17 | 2019-10-18 | 2019-10-19 | 2019-10-20 | 2019-10-21 | 2019-10-22 | 2019-10-23 | 2019-10-24 | 2019-10-25 | 2019-10-26 | 2019-10-27 | 2019-10-28 | 2019-10-29 | 2019-10-30 | 2019-10-31 | 2019-11-01 | 2019-11-02 | 2019-11-03 | 2019-11-04 | 2019-11-05 | 끝
프로젝트 관리 | 프로젝트 주제 브레인 스토밍 | 100% | 주제 리스트 | 3 | 2019-09-23 | 2019-09-25 | 전체 | [44 empty] | 끝
| 주제별 타당성 검토 | 100% | 타당성검증 | 1 | 2019-09-26 | 2019-09-26 | 전체 | [44 empty] | 끝
| 프로젝트 주제 멘토링 및 주제 선정 | 100% | 주제선정 및 문제정의서 | 1 | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 전체 | [44 empty] | 끝
| 설계 | 100% | 시스템 구성도 | 2 | 2019-09-28 | 2019-09-29 | 전체 | [44 empty] | 끝
| 모듈 별 기능 구현 | 100% | 모듈별 소스 | 14 | 2019-09-30 | 2019-10-13 | 전체 | [44 empty] | 끝
| 모듈 병합 및 기능 연동 | 100% | 연동된 통합 소스 | 5 | 2019-10-14 | 2019-10-18 | 전체 | [44 empty] | 끝
| Web Application 개발 및 전처리 모듈 연동 | 100% | 1차 릴리즈 소스 | 7 | 2019-10-19 | 2019-10-25 | 전체 | [44 empty] | 끝
| Alpha Test | 100% | 1차 안정화 소스 | 5 | 2019-10-26 | 2019-10-30 | 전체 | [44 empty] | 끝
| Beta Test | 75% | 2차 안정화 소스 | 4 | 2019-10-31 | 2019-11-03 | 전체 | [44 empty] | 끝
| 최종 Test | 0% | 최종 소스 | 1 | 2019-11-04 | 2019-11-04 | 전체 | [44 empty] | 끝
| 발표 | 0% | The Freedom | 1 | 2019-11-05 | 2019-11-05 | 문진한 | [44 empty] | 끝
프로젝트 수행 | 프로젝트 주제 선정 | [50 empty] | 끝
| 주제 선정 브레인 스토밍 | 100% | 주제 리스트 | 3 | 2019-09-23 | 2019-09-25 | 전체 | [44 empty] | 끝
| 최종 토론 및 주제 선정 | 100% | 선정된 주제 | 1 | 2019-09-26 | 2019-09-26 | 전체 | [44 empty] | 끝
| 문제 정의서 작성 | 100% | 문제 정의서 | 1 | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 전체 | [44 empty] | 끝
| 모듈 별 기능 구현 | [50 empty] | 끝
| 크롤링 기능 구현 | [50 empty] | 끝
| 실시간 이슈 검색어 수집 코드 작성 | [50 empty] | 끝
| 네이버 | 100% | 검색어 수집 코드 | 1 | 2019-09-28 | 2019-09-28 | 박종선 | [44 empty] | 끝
| 다음 | 100% |  | 1 | 2019-09-28 | 2019-09-28 | 이희수 | [44 empty] | 끝
| 구글 | 100% |  | 1 | 2019-09-28 | 2019-09-28 | 문진한 | [44 empty] | 끝
| 트위터 | 100% |  | 1 | 2019-09-28 | 2019-09-28 | 김재현 | [44 empty] | 끝
| 뉴스 검색 및 수집 코드 작성 | [50 empty] | 끝
| 네이버 | 100% | 뉴스 수집 코드 | 3 | 2019-09-29 | 2019-10-01 | 박종선 | [44 empty] | 끝
| 다음 | 100% |  | 3 | 2019-09-29 | 2019-10-01 | 이희수 | [44 empty] | 끝
| 구글 | 100% |  | 3 | 2019-09-29 | 2019-10-01 | 문진한 | [44 empty] | 끝
| 트위터 | 100% |  | 3 | 2019-09-29 | 2019-10-01 | 김재현 | [44 empty] | 끝
| 형태소 분석기 선정 및 샘플 코드 작성 | [50 empty] | 끝
| 라이노, 한나눔 테스트 | 100% | 형태소 분석 결과 및 코드 | 2 | 2019-10-02 | 2019-10-03 | 박종선 | [44 empty] | 끝
| 다온, 코모란, ETRI 분석기 테스트 | 100% |  | 2 | 2019-10-02 | 2019-10-03 | 이희수 | [44 empty] | 끝
| 아리랑, 꼬마 테스트 | 100% |  | 2 | 2019-10-02 | 2019-10-03 | 문진한 | [44 empty] | 끝
| Khaiii, Open Korean Text 테스트 | 100% |  | 2 | 2019-10-02 | 2019-10-03 | 김재현 | [44 empty] | 끝
| 크롤링 코드 통합 및 모듈 작성 | 100% | 통합 크롤링 모듈 소스 | 4 | 2019-10-04 | 2019-10-07 | 김재현 | [44 empty] | 끝
| 전처리 모듈 작성 | 100% | 전처리 모듈 소스 | 4 | 2019-10-08 | 2019-10-11 | 김재현 | [44 empty] | 끝
| 시각화 라이브러리 선정 및 프론트엔드 소스 작성 | 100% | 라이브러리 샘플 소스 | 10 | 2019-10-04 | 2019-10-13 | 박종선 | [44 empty] | 끝
| 분석 모듈 개발 | [50 empty] | 끝
| word2vec 연구 및 실행 코드 작성 | [50 empty] | 끝
| 진행1 |  |  |  | 2019-10-04 |  | 이희수
| 진행2 | [5 empty] | 이희수
| 진행3 |  |  |  |  | 2019-10-13 | 이희수
| TF-IDF 연구 및 실행 코드 작성 | 100% | TF-IDF 분석 코드 | 10 | 2019-10-04 | 2019-10-13 | 문진한 | [44 empty] | 끝
| TF-IDF + word2vec 연동 코드 작성 | 100% | 통합 분석기 소스 | 2 | 2019-10-12 | 2019-10-13 | 김재현 | [44 empty] | 끝
| 모듈 병합 및 기능 연동 | 100% | 연동된 통합 전처리/분석 소스 | 5 | 2019-10-14 | 2019-10-18 | 전체 | [44 empty] | 끝
| Web Application 개발 및 전처리 모듈연동 | [50 empty] | 끝
| base web source 작성 및 DB 구성 | 100% | 통합 베이스 소스 | 2 | 2019-10-19 | 2019-10-20 | 김재현 | [44 empty] | 끝
| 시각화 프레임웍 작성 및 기본기능 구현 | 100% | 시각화 구현 환경 프론트엔드 소스 | 7 | 2019-10-19 | 2019-10-25 | 박종선 | [44 empty] | 끝
| 시각화 응용 기능 구현 | 100% | 실시간 검색 등 응용 기능 코드 | 7 | 2019-10-19 | 2019-10-25 | 이희수 | [44 empty] | 끝
| 시각화 기능 검수 및 초기 버그 수정 | 100% | 검증 결과 및 수정 코드 | 7 | 2019-10-19 | 2019-10-25 | 문진한 | [44 empty] | 끝
| 전처리/분석 서버 구성 및 자동화 설정 | 100% | 전처리 모듈 자동화 | 3 | 2019-10-21 | 2019-10-23 | 김재현 | [44 empty] | 끝
| AWS 배포 환경 구성 및 도메인 연결 | 100% | 도메인 적용된 AWS 배포 환경 | 2 | 2019-10-24 | 2019-10-25 | 김재현 | [44 empty] | 끝
| Alpha Test | [50 empty] | 끝
| 전체 시스템 환경 테스트 및 안정화 | 100% | 1차 안정화 소스 | 5 | 2019-10-26 | 2019-10-30 | 김재현 | [44 empty] | 끝
| 시각화 기능 검수 및 안정화 | 100% |  | 5 | 2019-10-26 | 2019-10-30 | 박종선 | [44 empty] | 끝
| 응용 기능 검수 및 안정화 | 100% |  | 5 | 2019-10-26 | 2019-10-30 | 이희수 | [44 empty] | 끝
| 발표 문서 작업 및 전체 기능 검수 | 100% |  | 5 | 2019-10-26 | 2019-10-30 | 문진한 | [44 empty] | 끝
| Beta Test | 75% | 2차 안정화 소스 | 4 | 2019-10-31 | 2019-11-03 | 전체 | [44 empty] | 끝
| 최종 Test | 0% | 최종 소스 | 1 | 2019-11-04 | 2019-11-04 | 전체 | [44 empty] | 끝
| 최종 발표 | 0% | The Freedom | 1 | 2019-11-05 | 2019-11-05 | 문진한 | [44 empty] | 끝
Note on B3: 아래의 공정은 프로젝트 별로 수정 및 추가하여 작성하고 강사님 확인 필요